## Pianificazione
Actual cost
Periodo | AC | Accettabile | Ottimale | PV
A | 0 | 13154 | 0 | 0
PA | 4417 | 13154 | 4482 | 4482
Incremento 5 | 967 | 13154 | 1007 | 1007
Incremento 6 | 1326 | 13154 | 1197 | 1197
Incremento 7 | 1411 | 13154 | 1441 | 1441
Incremento 8 | 1396 | 13154 | 1411 | 1411
Incremento 9 | 521 | 13154 | 521 | 521
Incremento 10 | 568 | 13154 | 583 | 583
Incremento 11 | 568 | 13154 | 584 | 584
Incremento 12 | 568 | 13154 | 585 | 585
Incremento 13 | 568 | 13154 | 586 | 586
Budget preventivato (BAC): | 13154
Estimate at Completion
Periodo | EAC | Accettabile | Ottimale | Budget Preventivato (BAC)
A | 0 | 0 | 0 | 0
PA | 4417 | 4706.1 | 4482 | 4482
Incremento 5 | 967 | 1057.35 | 1007 | 1007
Incremento 6 | 1326 | 1256.85 | 1197 | 1197
Incremento 7 | 1411 | 1513.05 | 1441 | 1441
Incremento 8 | 1396 | 1481.55 | 1411 | 1411
Incremento 9 | 521 | 547.05 | 521 | 521
Incremento 10 | 568 | 612.15 | 583 | 583
Incremento 11 | 568 | 613.2 | 584 | 584
Incremento 12 | 568 | 614.25 | 585 | 585
Incremento 13 | 568 | 615.3 | 586 | 586
Variance at Completion
Periodo | VAC | Calcolo formula
A | 0% | 0
PA | 0.65% | 0.65
Incremento 5 | 0.4% | 0.4
Incremento 6 | -1.29% | -1.29
Incremento 7 | 0.3% | 0.3
Incremento 8 | 0.15% | 0.15
Incremento 9 | 0% | 0
Incremento 10 | 0.15% | 0.15
Incremento 11 | 100.2% | 0.16
Incremento 12 | 200.2% | 0.17
Incremento 13 | 300.1% | 0.18
Schedule Variance
Periodo | SV | PV | EV
A | 0 | 0 | 0
PA | 0 | 4482 | 4482
Incremento 5 | 200 | 1007 | 1207
Incremento 6 | 300 | 1197 | 1497
Incremento 7 | -35 | 1441 | 1406
Incremento 8 | 50 | 1411 | 1461
Incremento 9 | 0 | 521 | 521
Incremento 10 | 10 | 583 | 593
Incremento 11 | 9 | 584 | 593
Incremento 12 | 8 | 585 | 593
Incremento 13 | 7 | 586 | 593
Budget Variance
Periodo | BV | PV | AC
A | 0 | 0 | 0
PA | 65 | 4482 | 4417
Incremento 5 | 40 | 1007 | 967
Incremento 6 | -129 | 1197 | 1326
Incremento 7 | 30 | 1441 | 1411
Incremento 8 | 15 | 1411 | 1396
Incremento 9 | 0 | 521 | 521
Incremento 10 | 15 | 583 | 568
Incremento 11 | 16 | 584 | 568
Incremento 12 | 17 | 585 | 568
Incremento 13 | 18 | 586 | 568

## GestioneQualità
Percentuale Metriche soddisfatte
Periodo | PMS | Accettabile | Ottimale | Metriche soddisfatte | Metriche calcolate
A | 100% | 60% | 80% | 3 | 3
PA | 100% | 60% | 80% | 8 | 8
Incremento 5 | 94.44% | 60% | 80% | 17 | 18
Incremento 6 | 66.67% | 60% | 80% | 12 | 18
Incremento 7 | 77.78% | 60% | 80% | 14 | 18
Incremento 8 | 83.33% | 60% | 80% | 15 | 18
Incremento 9 | 83.33% | 60% | 80% | 15 | 18
Incremento 10 | 89.47% | 60% | 80% | 17 | 19
Incremento 11 | 89.47% | 60% | 80% | 17 | 19
Incremento 12 | 89.47% | 60% | 80% | 17 | 19
Incremento 13 | 89.47% | 60% | 80% | 17 | 19