## Pianificazione
Actual cost
Periodo | AC | Accettabile | Ottimale | PV
A | 0 | 0 | 0 | 0
PA | 4280 | 13154 | 4482 | 4482
PD
VC
Budget preventivato (BAC): | 13154
Estimate at Completion
Periodo | EAC | Accettabile | Ottimale | Budget Preventivato (BAC)
A | 0 | 0 | 0 | 0
PA | 4280 | 4706.1 | 4482 | 4482
PD
VC
Variance at Completion
Periodo | VAC | Calcolo formula
A | 0% | 0
PA | 2.02% | 2.02
PD |  | 0
VC |  | 0
Schedule Variance
Periodo | SV | PV | EV
A | 0 | 0 | 0
PA | 0 | 4482 | 4482
PD
VC
Budget Variance
Periodo | SV | PV | EV
A | 0 | 0 | 0
PA | 0 | 4482 | 4482
PD
VC

## GestioneQualità
Percentuale Metriche soddisfatte
Periodo | PMS | Metriche soddisfatte | Metriche calcolate
A | 100% | 3 | 3
PA | 100% | 8 | 8
PD
VC